## Tabelle1
Methode:		Agile Softwareentwicklung

Arbeitspakete
Reihenfolge		Beschreibung
05.11.15		Anforderungen festgelegt
06.11.15		Anforderungen verfeinert
11.11.15		Use-Cases erstellen
17.11.15		Use-Case-Beschreibung erstellen
17.11.15		Lastenheft
20.11.15		Aufwandskalkulation

20.11.15		Projektplanung
		Sequenzdiagramm
22.11.15		Klassendiagramm
		Zustandsdiagramm
		Aktivitätsdiagramme

		Verfeinertes Klassendiagramm
		Komponentendiagramm

01.12.15		Implementierung des Modells in Java
		Implementierung des GUI für Operator
		Implementierung des GUI für Deliverer
		Implementierung der Netzwerkkommunikation
		Implementierung des Servers & Datenbank
		Implementierung der Controller
		Implementierung von Tests

23.12.15		Implementierung abschließen