## Tabelle1
Methode:		Agile Softwareentwicklung

Arbeitspakete
Reihenfolge		Beschreibung
15-11-05		Anforderungen festgelegt
15-11-06		Anforderungen verfeinert
15-11-11		Use-Cases erstellen
15-11-17		Use-Case-Beschreibung erstellen
15-11-17		Lastenheft
15-11-20		Aufwandskalkulation

15-11-20		Projektplanung
		Sequenzdiagramm
15-11-22		Klassendiagramm
		Zustandsdiagramm
15-11-25		Aktivitätsdiagramme

15-11-25		Verfeinertes Klassendiagramm
		Komponentendiagramm

15-12-01		Implementierung des Modells in Java
15-11-27		Implementierung des GUI für Operator
15-11-27		Implementierung des GUI für Deliverer
15-12-11		Implementierung der Netzwerkkommunikation
15-12-11		Implementierung des Servers
16-01-08		Implementierung der Datenbank
15-12-23		Implementierung der Controller

15-12-23		Implementierung abschließen